赣州市竹产业发展规划

2017-2020年（修订稿）

赣州市林业局

二〇一九年三月

目   录

提要	1

1.规划背景	2

2.竹产业发展的必要性与意义	3

2.1必要性	3

2.2重要意义	4

3.竹产业发展现状与问题	5

3.1竹资源现状	5

3.2产业发展现状	6

3.3主要存在问题	8

4.产业发展潜力分析	11

4.1产业发展优势	11

4.2发展潜力预测	13

5.市场分析与需求预测	14

5.1市场分析	14

5.2需求预测	15

6.规划基本思路	18

6.1指导思想	18

6.2基本原则	18

6.3规划目标	19

7.建设内容与规模	20

7.1竹产业基地建设	20

7.2示范基地建设	21

7.3基础设施建设	21

7.4笋竹加工产业建设	22

8.建设方案	23

8.1建设布局	23

8.2主要技术措施	23

8.3环境保护措施	28

9.建设期限与年度安排	31

9.1建设期限	31

9.2年度安排	31

10.投资估算与资金筹措	32

10.1投资估算	32

10.2资金筹措	34

11.效益分析	35

11.1经济效益	35

11.2生态效益	35

11.3社会效益	36

12.保障措施与发展建议	37

12.1保障措施	37

12.2发展建议	45

赣州市竹产业发展规划

## 提要

⑴项目名称：赣州市竹产业发展规划（2017～2020年）

⑵规划范围：赣州市18个县（市、区）

⑶建设期限：2017～2020年

⑷建设目标：到2020年，改造和抚育低产毛竹林40万亩（不含笋材兼用林），建设笋用和笋材兼用林基地12万亩，使全市笋用和笋材兼用林总面积达到15万亩以上；毛竹丰产林基地达到120万亩。培育1－2个全国知名竹产业品牌，竹材深加工率达到80%，竹产业年产值达到100亿元以上。把竹产业培育成林业重点产业和精准扶贫特色产业，辐射带动林农5万户以上。

⑸建设内容与规模：全市建设竹产业基地52.00万亩，其中：毛竹抚育低改规模40.00万亩，笋用和笋材兼用林规模12.00万亩；修建竹林道路2000公里。在竹资源重点发展县、重点发展乡镇建设丰产竹林示范基地，引导龙头企业建设10个笋竹林示范基地。培育、引进龙头加工企业，扶持龙头企业做大做强竹加工产业。

⑹投资估算：总投资为46520.00万元。其中：毛竹抚育低改投资24000.00万元，笋用和笋材兼用林投资12000.00万元，竹林道路等基础设施投资10000.00元，其它费用520.00万元。

## 1.规划背景

竹林是森林资源的重要组成部分，由于其枝叶繁茂，根系发达，覆盖面广，具有良好的涵养水源、保持水土、净化空气等诸多生态功能。同时竹类适生范围广、生长迅速，既能提供竹材、竹笋，又能用于工业原料，也可加工成各类竹制品，并且一次造林，年年萌发，合理经营可实现永续利用。竹类资源的经营、开发利用前景十分广阔。

省政府、省财政厅、省林业厅高度重视我省发展竹产业，全省每年安排6000万元资金发展竹产业，今年已安排赣州市11个县（市）竹产业发展专项补助资金1918万元。根据市委办公厅、市政府办公厅《关于开展“十三五”全市经济社会发展重大课题调研的通知》（赣市办发电〔2015〕59号）要求，将竹产业发展作为赣州“十三五”经济社会发展重大调研课题，市委市政府高度重视。为贯彻落实中共十八届五中全会和市第五次党代会精神，深入贯彻落实市委、市政府提出打好“六大攻坚战”部署，加强生态文明建设，充分发挥我市竹类资源优势，大力发展竹子特色产业，提升竹产业发展水平，加快山区群众脱贫致富，结合我市实际，特制定本规划。

## 2.竹产业发展的必要性与意义

## 2.1必要性

⑴发展竹产业是保护生态环境的重要内容。森林是生态建设主体，竹林是森林资源的重要组成部分。竹林具有良好的保持水土、涵养水源、调节气候、净化空气等生态功能。竹林四季常青、枝叶茂盛、盘根错节，加之竹叶覆盖地面广，可有效地减少水土流失。据有关研究表明，一棵竹子可固定6立方米土壤，1公顷竹林可蓄水1000吨，年固碳量为5.1吨，是杉木的1.46倍。因此，加快竹产业发展，对于增加森林碳汇意义重大。同时，竹林比同样面积的树林可多释放35%的氧气，在促进绿色发展等方面发挥着重要作用。

⑵发展竹产业是提高林农增收，实现“绿水青山就是金山银山”的重要举措。森林在维护生态平衡中起着不可替代的支撑作用，是农村经济和农民收入的一个重要增长点。竹林繁殖能力强，生长快，用途广，在科学经营条件下一次造林，年年受益，可实现永续经营利用。目前，以竹资源为依托的竹类产品开发和综合利用，已发展到竹浆造纸、竹人造板、竹家具、竹包装、竹建材、竹工艺、竹食品、竹旅游等若干领域上，市场前景十分广阔。因而培育、开发、利用竹林资源是提高赣南山区农民收入，全面实现小康社会，促进经济发展的有效途径。

⑶竹产业是林业产业的重要组成部分，发展竹产业可以有效的延长林业产业链。我市竹类资源利用单一，生产规模小、产品档次低、市场竞争力弱，产业化程度低，与竹林资源大市极不相称，与快速发展的竹产品市场不相适应。做强做大竹产业，大力支持毛竹深加工和竹笋产业的发展，使我市林业产业提质、提速、提效显得尤为紧迫。

## 2.2重要意义

竹子绿色、低碳、可循环，发展竹产业意义重大、优势突出。一是有助于打造绿色国土。竹子生长快、自我更新能力强，新造竹林5至6年即可成材，一次造林后只要合理经营，便可持续利用。二是有助于发展绿色经济。竹子全身是宝，竹笋可食用，竹根可加工成竹工艺品，竹材可加工成家具、竹地板、竹炭、竹纤维纺织品等，广泛应用于建筑、工业以及日常家居等领域，产业带动力强、市场前景好，是发展绿色产业的好资源。三是有助于倡导绿色消费。竹资源是可再生资源，竹材能广泛代替木材、钢材和塑料，鼓励和促进人们多用竹子，少用塑料，少用钢材，是践行低碳生活、倡导绿色消费的好途径。四是有助于弘扬绿色文化。竹与松、梅并称“岁寒三友”，是历代文人墨客创作的重要源泉，是人们的一种精神寄托，可以生产多样化的艺术作品，是弘扬绿色文化的好题材，对于推动绿色文化发展很有意义。

## 3.竹产业发展现状与问题

## 3.1竹资源现状

赣州是我国南方毛竹重点产区之一，也是江西竹类分布较集中的地区，竹资源面积和立竹总量均位居全省第二，竹子种类达45种。据2014年全市森林资源补充调查资料显示，全市有林地面积4038.6万亩，竹林面积265.4万亩，占有林地面积的6.6%。竹林中毛竹林面积263.6万亩、总株数3.92亿株，杂竹林1.8万亩、总株数2791.3万株；散生竹株数2507.4万株。竹林资源主要分布在崇义、大余、上犹、宁都、瑞金、龙南、定南、全南、会昌9个县（市）（面积均超过10万亩），其中面积20万亩以上的有崇义、大余、上犹、宁都4个县。

目前，我市竹资源主要利用在以下几方面：一是原竹利用，主要用于各种棚架、杆、柄及原竹销售(70%左右销往广东)；二是加工成竹制日用品、农具、家具，如竹筷、竹丝、竹席、竹篮、竹凳、箩、筐以及生产各种玩具、扇、帘及工艺品等；三是加工竹人造板，主要有竹制胶合板、刨花板、地板等等，现已具备1万立方米竹胶合板，1万立方米竹刨花板和250万平方米竹地板的加工能力；四是加工成纸品，华劲纸业利用丛生竹生产文化用纸，已具备3.5万吨的生产能力；五是竹笋加工，竹笋是一种很有开发前景的绿色食品，我市笋干加工历史悠久，全市水煮笋加工能力近万吨。

## 3.2产业发展现状

3.2.1竹加工业现状

全市竹加工企业115家，80%以上竹加工企业技术落后、装备简陋，主要以生产竹胶合板、竹家具、竹地板、竹片、竹拉丝、竹筷、鲜笋等初级产品为主。据统计，2015年，全市生产毛竹2543万根，竹筷75万箱，鲜笋7.6万吨，竹胶合板1.9万立方米，竹地板约210万平方米。主要笋加工企业有崇义崇峰食品有限公司等，崇义崇峰食品有限公司年产水煮罐头3000吨，还有龙南、定南、宁都、瑞金等一些县（市）有一定规模水煮笋生产。

3.2.2竹产业产值

2015年全市竹产业总产值为39.4亿元，其中一产业为15.50亿元，二产业为21.25亿元，三产业为2.57亿元。

3.2.3主要企业简介

⑴赣州市康尔实业有限公司

该公司生产深加工基地位于赣州市经济技术开发区，竹地板年产能力达到100万平方米，产品70%出口，2013年12月23日以赣州市康尔实业有限公司为主体在马来西亚创业板挂牌上市。2016年上半年集团销售额达到了6600万元，与2015年同比增长了22%，赣州市康尔实业有限公司纳税额350万元。公司已规划建设年产150万平方米竹地板和50万平方米零甲醛竹板材生产项目，已经投入3000多万元基础建设，预计2年完工。

⑵华劲集团赣州纸品有限公司

该公司在我市的南康、信丰等10个县（区、市）高标准营造了速生桉树林11万亩、四旁种竹11万亩，共计22万亩。目前公司主要生产原料中丛生竹占40-50%，生产“华劲”牌中高档文化、生活用纸，2015年全年完成总产量近20万吨，实现销售收入5亿多元，实现利税总额5000多万元。

⑶崇义华森竹业有限公司

该公司拥有先进的竹胶板、重组竹和竹塑模版生产线，竹胶合模板质量居全国前列，重竹板材主要应用于家装竹地板，房屋建筑板材、楼梯扶手、高档家俱装饰面板、高档仿红木家俱工艺品及其他竹工艺品，建立毛竹林基地11200亩，带动农户数630户，毛竹收购量达4.1万吨，还带动了农户种植毛竹的生产积极性，促进了毛竹砍伐、车辆运输以及物流产业的发展等相关产业。但受国内经济下行，房地产市场严重下滑的影响，近两年公司生产经营受到了严重冲击，导致产品库存大，生产不够正常，2014年全年生产竹胶板1.16万立方米、重竹方料9.87万根，毛竹收购量达5.8万吨。而2015年全年生产竹胶板只有3665立方米、重竹方料10万根，劳动力等各种成本上涨过快，利润严重下滑，设备也严重老化，勉强维持生产。

⑷江西虔心小镇生态农业有限责任公司

该公司是一家转型集竹林种植、养殖、度假于一体的省级林业龙头企业。公司有毛竹林面积2.4万亩，毛竹株树达到700多万根，目前已建成容量超百万的土鸡竹林散养基地，依托林地丰富的山、水、竹、茶资源，着力打造成集保健养生、休闲观光、产业体验于一体的竹茶旅一体化现代生态农业体验园和示范区。

## 3.3主要存在问题

⑴引导不够，扶持力度小

我市目前对竹产业发展优惠政策较少，很难吸引外商投资，本地不少企业也因投资成本增大、人工费增加、产品销售困难等原因，对我市竹产业发展前景不看好。全市除崇义（阶段性）、会昌、瑞金把竹产业当作主导产业来抓，给予了一定的政策、资金扶持，其他各县（市）均未将竹产业列入农业主导产业发展，在政策、资金等方面政府几乎没有相关的扶持或补助。

⑵优质资源供给力弱

我市竹类资源丰富，竹林面积与竹子种类都位居全省前列，蕴藏着巨大的经济效益。但是长期以来，我市竹产业发展没有达到应有的水平，与竹资源大市的地位极不相称。管理粗放，经济效益较差。受传统观念影响，我市多数竹农只是将竹林作为副业来经营，对毛竹培育投入不足，大多靠天吃饭，疏于管理，任其自生自长，甚至有的地方准备砍去毛竹种杉树，由此导致竹林面积增长不快，竹林质量低下、经济效益不明显。主要表现为：一是竹林培育粗放经营，低产林分多，缺乏优质高效的竹林基地。低产低质低效毛竹林170万亩，占竹林总面积的64%。由于重取轻予，粗放经营，致使不少竹林呈现“矮、黄、稀、病”的衰败现象，大径竹比例逐年下降。二是竹材质量不高。绝大部分竹林平均胸径在9.0cm以下，有的还不到7.0cm，大径竹比例呈逐年下降趋势。三是材用竹林多，笋用与笋材兼两用林少，利用结构不够合理。四是竹山基础设施差，竹林培育滞后，病虫危害严重。由于竹林面积大，分布广而偏远，道路不通，经营管理不便，长期处于半荒芜状态。近山过伐衰败，远山管理粗放，片面追求纯林培育，导致森林生态环境逐步恶化，毛竹枯梢病、竹蝗等病虫害时有发生。五是资源分布不均匀。我市毛竹林分集中分布在崇义、上犹、大余等西部区域，其毛竹面积之和占全市毛竹林分面积的57.9%，于都、兴国等中部偏西地区分布少。

⑶创新研究意识滞后

企业创新意识不强，竹资源综合利用程度低，产品附加值不高。全市大部分竹加工企业新产品、新技术开发能力弱，生产长期处于“跟进”和模仿状态，80% 以上为初加工产品，大部分竹材加工剩余物与加工后的竹屑等没有被充分利用，浪费严重。

与此同时，我市大多数竹加工企业没有专门的研发力量，综合利用水平不高，资源浪费较严重，附加值较低。品种单一，更新换代缓慢。产品几年还是一个款式，一个产品，经营上大部分为原材料外售，加工水平处于传统的初级阶段，产品附加值不高，可以开发利用的产品很少。很多企业产品同质化，唯一能拿出手的竞争工具就是价格，这势必会把自己的产品销售逼上绝路，导致竹林资源发展利用进程缓慢、效益不高。

⑷基础设施落后，阻碍产业发展

我市毛竹林大多分布在偏远山区，林区路况差、有的没有林道，造成竹农抚育管理和砍伐成本居高不下；有的不通公路无法采伐运输毛竹，因人工工资的不断上涨，竹农只好挖笋制作笋干或让竹子烂在深山，竹林资源难以利用变现，制约竹产业的发展。

⑸竹产品流通不畅

目前原料流通主要在生产者和消费者之间进行，加工产品流通基本也是在生产厂家和零售商之间进行，缺乏分销商的加入，严重制约竹产品流通，同时也缩短了产业链，影响竹产业发展。

⑹融资难，竹产企业普遍资金匮乏

如竹笋加工企业收购春笋只能在清明节前后一两个月时间内投入大量资金收购，竹笋加工企业普遍没有这个资金实力。

⑺龙头带动作用不大

规模大、产品档次高，科技含量高、可持续发展的竹加工龙头企业少，竹林资源利用率不高，对竹产业拉动力不强，缺少有市场竞争力和品牌优势的龙头企业的带动和辐射。全市115家竹（笋）加工龙头企业中仅有华劲赣州纸业公司、赣州经开区康尔公司、崇义华森竹业公司、崇义崇峰食品公司、龙南永健竹业公司等10家规模以上企业，80%的企业生产“粗、笨、小”型初级产品，以竹筷、竹丝、竹帘、竹席、竹炭等低端或初级半成品为主。产品科技含量少、附加值不高，市场竞争力弱，无法带动和辐射整个产业。对竹资源的综合利用方面，如开发竹纤维制品，竹汁饮料、竹笋有机食品、提炼竹醋、竹糖等精深加工产品就更是一片空白。由于笋竹加工水平低，收购量少价低，导致竹农竹资源培育积极性不高，使其经济效益、社会效益、生态效益没有得到充分发挥。

## 4.产业发展潜力分析

## 4.1产业发展优势

⑴自然条件优越

赣州市地处中亚热带南缘，呈典型的亚热带丘陵山区湿润季风气候，四季分明，气候温和，光照充足，雨量丰沛，土壤类型多样，土地肥沃，非常适宜毛竹等竹类植物生长繁衍。1996年崇义县被国家林业局授予“中国毛竹之乡”的称号。

⑵资源优势明显

赣南竹类资源丰富，境内现有毛竹林面积263.6万亩，其中有170万亩竹林因长期粗放经营已沦为低产竹林，只要对毛竹采取抚育、施肥等改造措施，可改善其生存环境，增加立竹度，提高竹材质量，使其转变为丰产林。

崇义、宁都、大余和上犹等县已初步建成了一批以毛竹为主体的丰产竹林基地；在龙头企业的扶持下，已建成撑绿竹(丛生竹)丰产林基地11万亩，并以每年5万亩的规模迅速发展。丰产竹林基地的建设较大程度上提高了竹类资源的数量与质量，为竹林资源综合开发利用，将资源优势转化为经济优势打下了较好的基础。同时我市优良品种众多，材用竹、笋用竹、纸浆用竹等不同用途竹种，大、中、小各型竹种较齐全，遗传基因多样，为优化竹类资源、调整竹类产业结构奠定了扎实的基础，也为发展特色竹产业创造了有利条件。

⑶技术成熟，效益可行

我市毛竹等竹类栽培、经营历史悠久，特别是上世纪九十年代末各类工程造林项目实施以来，毛竹集约经营技术在生产中得到了广泛的推广和应用，在毛竹和丛生林的栽植、抚育垦复、号竹、护笋养竹等经营管理方面积累了诸多的实践经验，培养了大批科技人员和懂技术、会经营的竹农，已初步建立了从市、县到经营者的技术推广服务网络，其技术支撑可靠、经营成熟、实用可行。据寻乌、大余、龙南等地实施“世界银行贷款贫困地区林业发展项目”结果表明，毛竹林资源培育经营项目的财务内部收益率在30%以上，说明竹资源培育基本没有风险，财务收益好，而竹类加工效益为资源培育效益的5～8倍。

⑷优秀企业带头，经验可循

赣州华劲纸业有限公司是华劲集团股份有限公司的全资子公司，占地面积800多亩。公司以竹子为主要制浆原料，生产“华劲”牌高档文化用纸，产品畅销华南、华中、华东等地。公司连续三年入选国家税务总局评选的“中国造纸及纸制品业纳税百强榜”，是江西省农业产业化重点龙头企业、江西省主要污染物总量减排先进企业，也是赣州市纳税大户。近几年来，国际国内经济形势仍较为严峻，造纸行业比较疲软，全国几千家造纸厂停产，许多企业产品大量积压，亏损严重，难以为继。而赣州华劲纸业，却依然保持强劲的发展势头，2015年全年完成总产量近20万吨，实现销售收入5亿多元，实现利税总额5000多万元。

主要作法和经营模式：

①以“公司+基地+农户”的模式发展丛生竹原料基地

公司以补助的形式，鼓励农户种植的丛生竹。种植的丛生竹归农户所有，公司按市场价格收购竹材，并承诺最低保护收购价20年不变，让种植户吃上“定心丸”，保障农户利益最大化。

②科技兴林、集约经营

充分利用先进成熟的林木培育技术和林业科技成果，提高基地建设的科技含量，采用集约化经营措施，减少经营成本，提高林地产出，增加竹材产量。

## 4.2发展潜力预测

竹类产品的用途十分广泛，与人们的衣、食、住、行、娱等息息相关。目前国内外市场不仅对传统加工的竹材、竹笋产品，如竹人造板、竹浆纸品、鲜笋、笋干、笋罐头等供不应求，新型技术产品如利用竹笋为原料加工出的竹笋糕点、竹笋饮料、复合型竹笋、竹笋有机食品和膳食纤维添加剂等产品，利用竹材及其加工剩余物为原料开发出的竹藤、竹炭、竹纤维等产品，用竹原料提炼的竹汁、竹醋、竹黄酮、木糖等新一代高效增值的精深加工产品更是前景看好，价格可观，一般可增值3～10倍，说明竹产业发展的市场空间广阔、潜力巨大。

## 5.市场分析与需求预测

## 5.1市场分析

由于长期以来竹产业存在的资源分布不均、政府扶持力度小、行业技术创新能力差、企业对国内市场及品牌建设重视不够等问题，造成消费者对现代竹产品的认知程度低，接受度差，消费潜力远未得到释放。

随着土地和森林资源的紧张及人们消费观念的转变，竹子成材快、可再生、自然生态等优势将会越来越彰显。目前在造纸、纺织、家具等领域，以竹材为原材料进行加工的产品产值占行业总产值的比重还很低，而这些产业对原材料的依赖程度大，随着市场需求的不断增长，木材资源的缺乏会越来越明显，生产企业对竹资源的需求会越来越大，而消费者会有更多的机会了解越来越多的竹产品，消费观念会在潜移默化中得到改变。

另一方面，随着竹产业关键技术的突破和物流产业的发展，产品品种及品质将得到丰富和改善，生产和经营成本下降，竹产品消费将越来越摆脱过去区域消费的特征，更多的符合绿色、生态、环保、健康理念且性价比高的竹产品会越来越多地进入消费领域，特别是竹笋、竹饮品、竹纤维等产品的市场需求会以较快速度增长。

同时，随着产业的充分竞争，行业标准会得到完善，市场竞争会得到规范，企业的生产标准化程度会逐步提高，一些真正有竞争力的优秀企业和品牌会出现，消费者对于产品的信任度增加，消费时能有明确的导向，市场需求潜力会被进一步激发。

## 5.2需求预测

⑴竹笋市场需求分析与预测

随着国内外消费者对食品消费的需求更趋向于天然、安全和健康，竹笋及其加工产品的市场需求呈现持续增长趋势，特别是随着竹笋保鲜及加工技术的提高，竹笋加工产品越来越丰富；随着物流能力的提高，竹笋已经打破了以往区域性消费的局限，在国内外都有越来越广泛的消费市场。

⑵竹材人造板市场需求分析与预测

竹材人造板与木材人造板相比，具有强度高、硬度大、耐磨损等特点，可满足对强度和硬度等方面要求高的产品的需求，也可和木材一起制成各种竹木复合人造板，广泛应用于汽车、火车、轮船、建筑业、集装箱、包装等多个行业和工业领域。同时，由于竹材本身的生长周期短、循环快，在国际提倡发展非木质材料的潮流中，大力发展竹材人造板是大势所趋。

⑶竹地板市场需求分析与预测

在崇尚“低碳、环保、生态”生活品质的大消费环境下，竹地板以其固有优势，已经被越来越多的消费者所接受，但是由于全球金融危机对外贸市场的长期性影响，国际竹地板的需求增长速度也将放缓；同时，由于目前国内竹地板与木地板、复合地板的市场竞争激烈的状况不会改变，竹地板市场萎缩。未来竹地板生产企业只有通过不断的技术创新、产品创新，并加大宣传力度，强化消费者对竹地板认知度的提高，才可不断扩大竹地板的市场占有率。

⑷竹浆造纸市场需求分析与预测

我国对纸张的需求量快速增长，但存在着原料供应不足的矛盾。竹浆性能介于针叶林和阔叶林木浆之间，明显优于草浆，可以替代阔叶木浆，并减少针叶木浆用量，可用于制造各种纸张。目前竹浆造纸的每吨成本比松木低近1500元，比桉木低近900元。大力发展竹浆造纸是解决我国造纸行业供需矛盾的有效途径，也是调整我国造纸行业原料结构的现实方法，可以弥补我国中高档纸浆的缺口，具有巨大的发展潜力。

⑸竹家具市场需求分析与预测

竹家具以其自然、淳朴而在国外许多国家流行，尤其是意大利、德国、英国等地，竹家具作为卧室家具、厨房家具很普遍。此外，竹家具也流行于作为旅馆和饭店的成套家具；我国及东南亚国家出口的竹家具价格相对低廉，正在成为发达国家和地区的重要消费品之一。在国内竹家具主要针对追求个性、简约，接受环保低碳理念的消费人群。

由于竹家具属于个性化的家具，随着“以竹代木”环保理念的盛行、竹加工工艺技术的突破及消费者认知度的不断提高，在目前家具业已经产能过剩、产品同质化泛滥的现状下，竹家具反而会在未来五到十年迎来巨大的发展空间。

⑹竹纤维制品市场需求分析与预测

中国丰富而优质的竹资源，为竹纤维生产提供了得天独厚的条件。竹纤维具有吸湿性好、透气性强、柔软手感好等特点，与棉花和其它纤维混纺具有优良的性能。除了应用于纺织领域外，竹纤维通过进一步加工组合形成的各类复合材料可以被广泛应用于交通、建筑、家具等领域。因此，随着市场推广的加强及应用领域的不断扩展，竹纤维的需求量将继续保持高速的增长。

⑺竹饮制品市场需求分析与预测

随着人们健康、保健意识的不断增强，功能饮料在全球都呈现快速发展的态势，在饮料中的比重越来越高。与世界发达国家相比，中国功能饮料的人均消费量每年不足1公斤，距离全世界人均7公斤的消费量尚有较大空间，因此未来竹饮料的发展具有巨大的市场潜力。

依托中国丰富的竹子资源优势，在消费者对健康型、功能饮料的巨大需求拉动下，现有竹饮料企业通过不断加大科研力度，积极引进先进的生产制造设备，生产出更符合人们消费习惯的优质竹饮料产品，并通过营销网络建设和品牌营销抢占饮料市场份额。同时，国内外大型饮料企业也会越来越关注竹饮料的发展空间，并会伺机抢占市场。

## 6.规划基本思路

## 6.1指导思想

以党的十八大和十八届五中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻落实市委、市政府打好“六大攻坚战”部署，坚持市场需求为导向，以实现“以林兴市、以竹富农”为目标，遵循“调结构、拓市场、求高效、创品牌”的发展思路，强化竹资源定向培育，重点发展优质、高产、高效丰产竹林，以及笋用和笋材兼用林；发展壮大竹加工产业，优化产业结构，提高产品质量和研发能力，延伸产业链，提升产品品牌，把竹产业建设成为促进农民增收致富、调整农村经济结构和带动区域经济发展的重要产业，为发展生态林业和民生林业做出新贡献。

## 6.2基本原则

⑴坚持保护优先、兴竹富民的原则

在保护森林资源和生态环境前提下，充分发挥竹产业特有的优势，努力提升竹产业经济效益，增加农民就业机会、提高收入，促进区域经济发展，实现生态、经济和社会效益相统一。

⑵坚持合理布局、突出重点的原则

结合竹产业发展现状，因地制宜、分类指导，调整优化区域产业布局，突出产业发展重点，充分挖掘竹产业潜力，创新发展具有地方特色的竹产业。

⑶坚持适度规模、提升品质的原则

根据竹资源状况，合理确定产业发展规模，强调高效经营，通过科技创新发展竹产品精深加工，提高资源利用率。按照质量第一的要求，严格工序管理，大力推进有机、绿色、无公害及标准化生产，切实提高竹产品品质。

⑷坚持科技支撑、示范辐射的原则

加大科技投入，从品科学培育、集约经营、技术创新、产品研发等方面强化科技支撑，加强科技培训，不断吸收、引进和消化应用国内外高新技术成果，提高资源培育和产品加工的科技含量，示范辐射竹产业的发展。

⑸坚持政策扶持、市场导向的原则

政府出台扶持政策，调动全社会参与竹产业开发的积极性和主动性。充分发挥市场需求导向配置资源的基础作用，加速产业集聚，优化产品结构，提升产品档次，增强市场竞争力，积极拓展国内市场，促进产业健康发展。

## 6.3规划目标

夯实竹林资源基础，配套完善基础设施，大力扶持和培育龙头企业，不断优化产业结构，延伸产业链，提升产品质量，提高产品附加值，创建产品品牌，增强市场竞争力，做大做强赣州竹产业。到2020年，改造和抚育低产毛竹林40万亩（不含笋材兼用林），建设笋用和笋材兼用林基地12万亩，使全市笋用和笋材兼用林总面积达到15万亩以上；全市毛竹丰产林基地达到120万亩。培育1－2个全国知名竹产业品牌，竹材深加工率达到80%，竹产业年产值达到100亿元以上。把竹产业培育成林业重点产业和精准扶贫特色产业，辐射带动林农5万户以上。

## 7.建设内容与规模

## 7.1竹产业基地建设

立足于现有竹林资源分布状况、林分质量、地形地貌、立地条件、交通条件等实际情况，大力改造低产竹林，定向培育笋用及笋材兼用林。支持和引导企业、农民林业专业合作社和其他社会力量参与竹资源培育开发。鼓励各地农民在“四旁”空闲地大力种植从生竹。

⑴毛竹抚育低改

按照宜抚则抚、宜改则改的原则，加大低产毛竹抚育改造力度，强化集约经营程度，充分应用低产竹林改造、毛竹大径材丰产培育等先进实用技术，改善毛竹生长环境，提高毛竹产出，大力培育竹材丰产林基地。

⑵笋用和笋材兼用林

遵循因地制宜、定向培育的原则，按照笋用、笋竹两用林丰产经营技术要求，结合企业、林农意愿，培育建设笋用和笋材兼用林基地。

规划期内，全市竹产业基地建设规模52.00万亩，其中：毛竹抚育低改规模40.00万亩，笋用和笋材兼用林规模12.00万亩。

各单位建设规模详见表7-1。

表7-1赣州市竹产业发展规划建设规模表（2017-2020年）单位：万亩

| 单位 | 合计 | 毛竹抚育低改 | 笋用和笋材兼用林 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赣州市 | 52.00 | 40.00 | 12.00 |
| 章贡区 | 0.04 |  | 0.04 |
| 赣县区 | 3.20 | 2.00 | 1.20 |
| 南康区 | 0.48 | 0.40 | 0.08 |
| 信丰县 | 1.60 | 1.20 | 0.40 |
| 大余县 | 5.60 | 4.80 | 0.80 |
| 上犹县 | 4.00 | 3.20 | 0.80 |
| 崇义县 | 11.68 | 8.00 | 3.68 |
| 安远县 | 2.20 | 1.60 | 0.60 |
| 龙南县 | 1.20 | 0.80 | 0.40 |
| 定南县 | 2.00 | 1.20 | 0.80 |
| 全南县 | 1.08 | 0.80 | 0.28 |
| 宁都县 | 4.80 | 4.00 | 0.80 |
| 于都县 | 1.80 | 1.20 | 0.60 |
| 兴国县 | 1.20 | 0.80 | 0.40 |
| 瑞金市 | 4.00 | 3.60 | 0.40 |
| 会昌县 | 3.20 | 2.80 | 0.40 |
| 寻乌县 | 2.16 | 2.00 | 0.16 |
| 石城县 | 1.76 | 1.60 | 0.16 |

## 7.2示范基地建设

结合毛竹抚育低改、笋用和笋材兼用林建设，选择交通便利，立地条件较好、坡度较缓的地段，重点抓好崇义、大余、上犹和宁都四县以及瑞金、全南、龙南、定南、会昌等县（市）部分重点乡（镇）丰产竹林示范基地建设。同时，引导龙头企业建设10个竹林示范基地。

## 7.3基础设施建设

为进一步推进我市竹产业发展，根据竹林基础设施现状，结合产业发展布局，加强竹林道路等基础设施建设，修建竹林道路2000公里，推进竹林采运机械作业，降低竹林经营成本。加强笋用竹林高效节水灌溉设施建设，推行集约化经营，提高经济效益。支持建设竹产业市场信息体系，提高竹产品营销的组织化程度。同时，加强竹林火灾和病虫害防治网络建设，纳入森林防火和病虫害防治体系，加强监测，预防森林火灾和病虫害的发生。

## 7.4笋竹加工产业建设

加大招商引资力度，培育、引进龙头加工企业，扶持现有龙头企业做大做强竹加工产业，培育1-2个全国知名竹产业品牌。引导鼓励企业走“专、精、特、新”的发展路子，引进和创新技术，开发新产品，提高产品质量，提升加工附加值，加强品牌建设，增强市场竞争力。用4年时间，基本建成竹材深加工能力达3600万根、鲜笋加工能力达15万吨的综合加工利用体系。

## 8.建设方案

## 8.1建设布局

在竹资源分布状况、产业发展潜力及地方发展特色的基础上，充分考虑培育竹林的积极性及经营管理技术水平、加工企业分布及其综合利用水平，并结合精准扶贫要求、贫困状况和贫困人口分布等因素，发挥政府主导推动作用，尊重林农意愿，坚持因地制宜、分类施策、规模经营，进行科学合理布局。

⑴以崇义、大余、上犹、宁都为重点发展县，建设丰产竹林、改造和抚育低产竹林、培育高产笋竹林，新（改、扩）建造纸、竹建材和笋加工龙头企业。

⑵以兴国、于都、赣县、南康、会昌、安远、信丰、龙南、定南、全南、瑞金、寻乌、石城等县（市、区）为辅助发展县，建设毛竹笋材兼用林、改造和抚育低产竹林、培育丛生竹林，大力发展竹浆原料、生产鲜笋及其笋制品、竹浆纸、竹地板、竹胶板、竹木（塑）复合材料等产品。

## 8.2主要技术措施

⑴毛竹抚育管理

①修山垦复：每年5～7月进行1次修山，将竹林中杂草、灌木齐地砍倒铺于林地，或用山锄浅刨1次。深挖垦复每隔6～8年进行1次，垦复深度20～25cm，大年竹林宜在冬季，小年竹林宜在夏、秋季；垦复时不伤鞭根、笋芽，不造成水土流失，并及时清除林地内竹蔸、树根、老竹鞭。

②施肥：肥料以有机肥、迟效肥为主，如施用厩肥、垃圾肥、绿肥、嫩草肥等，每公顷37.5～75吨；或施饼肥每公顷750～1500公斤；塘泥、田泥等则每公顷75～150吨。施用化肥应以氮、磷肥为主，按5∶1比例施用，每公顷施尿素300～375公斤、过磷酸钙60～75公斤。施肥可结合深挖翻入土内，也可开沟施肥或林地清理时施在竹蔸周围、竹蔸的穴中，再填土。

③护笋养竹：不挖鞭笋，护养冬笋，保护春笋，及时清除迟笋，出笋期间严禁放牧、砍竹、乱挖笋，防止牲畜和人为破坏竹笋、新竹，并及时防治病虫害。

④合理疏笋：从发笋初期开始，在出笋期，每2～3天疏笋1次，疏笋数量控制在竹笋数的40％～60％。重点疏去退笋、病虫笋、路中笋、浅鞭笋、小笋、歪笋等。

⑤合理钩梢：在冰冻雪压严重的地方，要进行钩梢。钩梢时间10～12月，钩梢强度每株竹应留足15～20盘枝。在冰冻雪压不严重的地方，可不进行钩梢。

⑵低产毛竹林改造

①林地清理：每年5～8月份劈除毛竹林内的丛生杂草，砍除林内的杂灌、藤本，间伐影响毛竹生长的杉、松树，适当保留落叶的深根的阔叶树(每公顷225株左右)，挖除树蔸、竹蔸、老竹鞭，清除土中石块。对于清理林地造成穴多坑洼的应填穴整平，清挖蔸时要做到不伤舌鞭、活芽。

②修山垦复：对散生毛竹林每年7～9月修山1次，6～8月进行深挖，2年1次。深挖深度20～25cm。深挖原则“近蔸从浅，远蔸从深”。

③施肥：在竹林修山、深挖前后进行。迟效有机肥料最好在冬季松土前后施用；速效无机化肥或粪尿在夏季竹子生长季节结合垦复施用。肥料种类和施用数量根据林分生长势及采伐量而定。速效化肥以氮、磷肥为主，可按5∶1混合使用。林分生长不好可适当加大用量，生长势好的可少施。

④水土保持：主要是采取生物措施，增加竹林密度，通过深挖增加土壤含水量和渗透能力，伴之以工程措施为辅。

⑤护笋养竹、合理疏笋：同 “毛竹抚育管理”。

⑥合理采伐：按照“砍老留幼、砍密留稀、砍小留大、砍弱留强”的原则，及时采伐病虫竹、雪压竹、风倒竹、生长不良竹、老竹等。采伐时间在出笋大年的晚秋和冬季，年年出笋的花年竹林只采冬季竹叶发黄来年换叶竹株，大小年明显的竹林，留养小年竹，实行两年采伐1次。采伐要求：一、二、三度竹全部蓄养，四度竹抽砍，五度竹以上全部砍除，改造期间可保留部分五度竹。保留合理竹龄结构，一、二、三度竹各保留30％，4度竹保留10％，砍伐后每公顷保留立竹3000株以上。

⑦竹林保护：制订护林防火、保护竹林公约，严禁在林内放牧、采石、挖药、砍柴，防止人为破坏和牲畜践踏。做好病虫害的预测和防治工作，特别是对竹蝗、异楼竹舟蛾(竹青虫)、毛竹枯梢病等要及时防治。

⑶笋用、笋竹兼用林培育

①林地清理：砍除林地杂灌，挖除老竹蔸、树蔸等，增加土壤孔隙度，改善林地物理性状，创造竹鞭生长的良好环境。

②竹林垦复：每年结合挖冬笋在12月至翌年1月进行垦复，垦复深度20～30厘米；垦复时避免损伤幼壮竹鞭及竹鞭上的鞭芽、鞭根。

③施肥：每年施肥两次，每一次在冬季全垦抚育后，施有机肥一次，采用开沟埋肥，或结合全垦撒施林地，再翻入土内，每亩施入厩肥400～600公斤，或菜饼100～140公斤，也可割草埋青每亩1000～2000公斤。第二次施肥在挖春笋后，以速效化肥为主，时间6～8月竹鞭排芽前为宜，每亩施复合肥用量含氮3公斤、磷2公斤、钾1公斤。

④选留竹笋：笋用林每年在出笋盛期结束前10天，即盛期开始后5天（一般在清明后5天），开始选留健壮竹笋留养成竹，每年每亩选留40～50株，胸径控制在8～9厘米，且分布均匀，并加强管护，促使成竹。

⑤合理采伐：通过合理采伐使笋用林保持孕笋竹占优势比例，每年于秋后实施立竹号字（年号），采伐5年生以上老竹，保留1-4年生竹各约占25%，每亩保留健壮立竹160-200株，且分布均匀、龄级合理。

⑥春笋培育和挖掘：挖春笋要掌握“早期笋、前期笋及时挖、全部挖，中、后期笋选留母竹，末期笋全部挖光”的原则，对前、中期笋在笋箨尖刚露土就挖，中、后期笋在笋高10厘米内挖；挖笋后的笋穴及时施入腐熟的有机肥，再覆土。

⑦冬笋培育和挖掘：冬笋的挖掘方法主要有沿鞭翻土挖、土裂开穴状挖、结合冬垦挖。挖笋后，先用翻起的少量生土覆盖竹鞭，再将肥料施入穴内或沟内，最后填平穴或沟。

⑷丛生竹培育

①除草松土：每年7～8月除草松土一次，铲除林内灌草，将其铺放在竹处，任其腐烂以增加土壤肥力及保温。松土深度一般15～20cm，靠近竹丛的地方宜浅些，远离竹丛的地方可深些。而每年冬季结合施冬肥再松土除草一次，深度可达20～30 cm。

②施肥：成竹林每年都需施肥，以保证竹林产量，特别是每年都进行采伐的竹林，更要加大施肥量。施肥量及种类根据立地条件及施肥时间、预期产量而定。竹林盛产期(3～8吨／亩·年)每丛竹应在7～8月抚育时施1kg以上复合肥，冬季则应施15～25kg土杂肥。

③护笋养竹：丛生竹出笋时间长，最早在4月下旬，最迟在11月还在发笋。一般4～6月为初期，7～8月为盛期，9～11月为末期，初期和盛期出土竹笋的数量，占全年出笋数量的80％以上，竹笋粗壮，成竹质量好，应尽量留养。末期出土的竹笋数量少，细弱，成竹质量差，而由于生长期短，幼竹尚未老化，冬季易受冻害，可以割除食用。出笋季节要防止人畜和野兽危害竹笋，严禁放牧。

④挖除老竹蔸：成林竹丛在生长过几代后，竹丛根部被老残竹头充塞，死根易长出地面，会导致竹丛逐年稀疏。即使每年能长些新竹，但因夹在老竹头之间，竹根入土不易，养分水分困难，因而竹子越长越细。因此应及时挖除老、死竹蔸，挖后用土覆盖，使竹丛不断更新。

⑤合理采伐：竹林成林后，每年都可以适当的采伐，合理采伐是保证竹林寿命，永续利用，增产丰收的关键，在采伐时应掌握砍老留幼，砍弱留强，砍密留稀，砍内留外的原则。1年生竹子，萌发力最强，要全部保留，严禁砍伐；2年生竹子，长势旺盛，养分积累丰富，也要保留；3年生竹子，生活力逐渐减弱，但组织老化，在竹丛中起扶持新竹作用，每丛可保留一些，其余全部伐除。采伐时间最好在晚冬和早春(12月至翌年2月)，出笋期间切忌砍竹。过早伐竹会影响新竹的正常生长，甚至造成新竹缺乏营养而枯稍。过迟伐竹竹液流动旺，伐桩伤后液流过多，损伤竹林“元气”。

⑥常见虫害：一是竹织叶野螟防。主要是结合竹林抚育，清除林中灌草，通过垦复林地，消灭土中越冬幼虫或土茧，发现少量卷叶苞时，即用氧化乐果或甲胺磷喷杀。二是竹大象虫。冬季劈山松土，可破坏竹大象虫的土茧；竹大象虫有伪死性，多集中于竹笋上，在清晨或黄昏时不甚活动，可用人工捕捉；被害竹笋尖部枯黄，尖叶柔软下垂，可用手指拧一下竹笋端部16～20cm处，如软，内部大多有虫，用利刀自下切开1/4笋壳，取出幼虫。

## 8.3环境保护措施

8.3.1竹产业发展对环境的影响

资源培育过程中实施的砍杂、抚育、施肥、整地、造林等工序，在局部范围内可能会产生轻微的水土流失及环境污染。由于规划时已充分考虑了有关环境保护要求，只要做到按此要求实施，就不可能会对环境造成大的负面影响。竹林培育基地建成后，由于竹根四通八达，盘根错节，枝叶繁茂，覆盖面广，因而具有良好的保持水土、涵养水源、调节气候、净化空气等多项生态功能，对保护生态环境，改善环境质量具有重要作用，其意义重大而深远，利远大于弊。

竹加工企业在建设过程中将产生噪音污染和废弃物污染，但应当严格做到《建设项目环境保护管理条例》要求的“三同时”施工，则对周边大环境没有明显的、实质性的影响；生产过程中所产生的水污染和废气污染，对环境影响明显，应当严格采取相应的防治措施。

8.3.2环境保护措施

⑴资源培育过程环境保护措施

资源培育中潜在水土流失、地力减退、病虫害暴发、森林火灾等不良后果，因此在实施过程中，应严格执行《环境保护条例》，采取切实可行的措施，以防止和最大限度地减轻对生态环境产生的不良影响。

①采取穴状整地方式，同时设置植被保留带，种植穴筑成外高内低，以减少水土流失。

②推广使用有机肥、生物肥、专用复合肥，农家肥及人畜粪肥，应腐熟后再使用；严格控制无机化肥的用量；禁止使用含有害物质的垃圾污泥，如含有毒气、病原微生物、重金属等工业垃圾和未经处理的医院粪便垃圾，以防止土壤盐化、板结，地力破坏，污染环境。

⑵竹加工企业建设过程环境保护措施

为防止和减小竹加工企业对环境产生的不利影响，应严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》及有关项目建设的环境保护规定进行项目建设和项目生产，并着重采取以下环境保护措施。

①土建工程及附属工程建设过程应严格按基建程序办事，按照“三同时”要求进行施工，并制定环境保护制度与措施，严把环保质量关。

②工业废水应排至废水处理系统进行处理。污水排放应符合GB8978的要求，做到达标后排放。作业地点有液体流至的地面或水洗方式作业区域的地面应能防酸防碱，具备较为完善的排水系统，排水系统不得对周围环境造成污染，并随时保持通畅，不得有淤泥蓄积。

③作业中产生的蒸汽、废气，应以有效设施处理后及时地排至厂房外。

④废弃物应妥善处理。废弃物的处理应依其特性分类集存，放置场所不应有不良气味或有害(有毒)气体溢出，并应于24小时内运出厂区处理，做到日产日清。清除后的容器应及时清洗消毒。

## 9.建设期限与年度安排

## 9.1建设期限

建设期限为4年，即2017～2020年；规划基准年2016年。

## 9.2年度安排

建设规模共52.00万亩，每年完成13.00万亩，其中：毛竹抚育低改10.00万亩，笋用和笋材兼用林3.00万亩。

各单位年度建设任务详见表9－1。

表9－1    赣州市竹产业发展规划任务年度安排表  单位：万亩

| 单位 | 总计 | 毛竹抚育低改 | 笋用和笋材兼用林 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 合计 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 赣州市 | 52.00 | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 章贡区 | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 赣县区 | 3.20 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 南康区 | 0.48 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 信丰县 | 1.60 | 1.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 大余县 | 5.60 | 4.80 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 上犹县 | 4.00 | 3.20 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 崇义县 | 11.68 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.68 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 安远县 | 2.20 | 1.60 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 龙南县 | 1.20 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 定南县 | 2.00 | 1.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 全南县 | 1.08 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 宁都县 | 4.80 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 于都县 | 1.80 | 1.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 兴国县 | 1.20 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 瑞金市 | 4.00 | 3.60 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 会昌县 | 3.20 | 2.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 寻乌县 | 2.16 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 石城县 | 1.76 | 1.60 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |

## 10.投资估算与资金筹措

## 10.1投资估算

10.1.1估算依据

根据江西省林业基本建设技术经济指标及我市现有的营造林工程和基本建设定额经济技术指标确定竹资源培育投资计算指标，部分基建项目和基础设施工程根据当前市场价格和全市的实际行情确定；无指标项目采用实地勘察、调查收集，并经分析论证后确定。投资构成包括材料费、营林费、间接费等。

10.1.2估算指标

⑴毛竹抚育低改

包括砍杂抚育、施肥、号竹、钩梢、病虫害防治、劳务费等，平均每亩600元。

①砍杂抚育：每亩需2个工日左右，每工日150元计每亩300元；

②钩梢：劳务每亩60元；

③施肥、号竹等劳务：施肥劳务每亩70元，号竹劳务每亩30元，合计100元每亩；

④肥料：每亩120元；

⑤病虫害防治：病虫害防治费每亩20元。

⑵笋用、笋材兼用林

包括深翻垦复、除杂、施肥、劳务费等，平均每亩1000元。

①砍杂抚育：每亩360元；

②深翻垦复：劳务每亩260元；

③肥料：每亩120元；

④竹兜施肥等劳务：每亩160元；

⑤病虫害防治等其它费用：100元。

⑶竹林道路等基础设施

竹林道路：修建砂石路面，3.5米宽，均价为5万元/公里。

⑷其它费用

主要包括勘察设计费、科技支撑费、技术培训费、建设管理与检查验收费、不可预见费等，按每亩10元估算。

10.1.3投资估算

经估算，项目总投资为46520.00万元。其中：毛竹抚育低改24000.00万元，占总投资的51.6％；笋用和笋材兼用林12000.00万元，占25.8%；竹林道路等基础设施10000.00元，占21.5％；其它费用520.00万元，占1.1％。

各项目建设投资和年度投资详见表10－1。

表10－1    赣州市竹产业发展规划投资估算表     单位：万元

| 项 目 | 合计 | 年度投资 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 合计 | 46520.00 | 11630.00 | 11630.00 | 11630.00 | 11630.00 |
| 1.毛竹抚育低改 | 24000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 2.笋用和笋材兼用林 | 12000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 3.竹林道路等基础设施建设 | 10000.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 4.其它费用 | 520.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |

## 10.2资金筹措

在建设资金筹措上，政府应积极引导、扶持和推动，并建立和完善竹产业发展投资保障机制。在建设筹资过程中，既要充分发挥建设实施主体的投资积极性，也要努力争取国家财政投资（基本建设投资、中央财政投资）、地方配套、银行信贷辅助，吸引社会其他主体参与，鼓励群众投劳、自筹等多种形式并举，做到多层次、多渠道、多形式筹集资金，具体措施详见保障措施中资金保障部分。

如根据《江西省林业厅江西省财政厅关于组织提报2016年省级财政林业专项资金项目的通知》（赣林计字〔2016〕36号）、《关于做好2016年省级林业专项资金安排的紧急通知》要求，设立江西省2016年竹类特色产业项目资金，补助标准为：毛竹低产低效林改造补助150元/亩，笋材两用林基地、笋用林基地建设补助250元/亩，竹林经营道路建设补助1.2万元/公里。

## 11.效益分析

## 11.1经济效益

通过本项目的实施，建成毛竹林基地52.00万亩，其中：丰产竹林基地40.00万亩，笋用、笋竹兼用林基地12.00万亩，年产竹材2080万根，按市场价10元/根计算，年产值20800万元。年产鲜笋15万斤，按市场价5元/斤计算，年产值75000万元。

预估到2020年，全市竹产业产值为100亿元，其中一产业为32.77亿元，二产业为58.73亿元，三产业为8.5亿元。

## 11.2生态效益

竹林有防风固土，涵养水源，减少水土、肥料流失，净化大气等生态功能，能有效改善生态环境。

⑴涵养水源。竹藤技叶繁茂、截滞雨水能力强，林下竹子枝叶深厚，可减少地表径流及增强土壤渗透能力，因此竹林有较强的蓄水能力。每公顷竹林可蓄水1000立方米，52万亩竹林基地建成后，每年可蓄水3500万立方米，按替代价值每立方米0.2元计，每年涵养水源替代价值为700万元。

⑵减少土壤流失。竹鞭根系十分发达，盘根错节，固土能力强，一根竹可固土6立方米，平均每公顷可减少土壤流失量约60吨，竹林基地建成后，每年可减少土壤流失210万吨，按替代价值每吨1元计，竹林基地每年固土效益价值为210万元。

⑶保肥效益。竹产业原料林基地建成后，每年减少土壤流失210万吨，按含氮、磷、钾三种元素1%计算，相当于减少流失含三种元素化肥2.1万吨，每吨按800元计，保肥替代价值为1680万元。

⑷净化大气效益。据测定，竹子吸收二氧化碳、制造氧气的功能是同面积落叶乔木的1.5倍，每公顷竹林每年可吸收二氧化碳12吨，比同面积其它林分释放氧气多35%，这对保持大气中的二氧化碳和氧气的动态平衡，减缓温室效应，以提供人类生存最基本条件有着巨大的不可替代的作用。

此外，竹子易于人工种植，生产周期短，一次栽种，永续利用，连续采伐不会对生态环境造成破坏。通过大力发展竹产业，将能向市场提供丰富而又源源不断的竹材及竹产品，减少市场对木材及木质品日益增长的需求量，从而更好地保护亟需恢复的林木资源和整个森林生态系统。

## 11.3社会效益

⑴有利于解决农村剩余劳动力及产业结构调整。竹产业是劳动力密集型产业，竹产业发展可增加较多就业岗位，吸纳农村剩余劳动力，同时可以促进农村产业结构调整。

⑵有利于山区的脱贫致富。竹子是社会效益较好的理想树种，一年造竹，可多年收益，周期短，农民可长期获得经济收入。

⑶有利于提高广大林农生活质量。竹产业稳定发展，将改善农村生态环境和生产条件，使农村生活质量有一个较大的变化。

⑷有利于旅游业的发展。依托竹林环境，以竹文化为内容，可以增加旅游景观，促进旅游业发展。

## 12.保障措施与发展建议

## 12.1保障措施

12.1.1组织保障

加强领导，保障产业发展。市政府由分管副市长负责督促竹产业发展工作，日常管理工作由市林业局承担。市发改委、工信、科技、财政、国土资源、水利、农业、交通运输、税务、工商、质监、旅游、扶贫、中小企业、农业开发、金融等部门要优化服务，密切配合，确保各项政策措施落实到位。竹产业重点县也要参照这一做法，建立促进竹产业发展的协调机制，落实责任分工，出台支持竹产业发展的具体政策措施。要把发展竹产业纳入“三农”工作和苏区振兴发展重要内容，把发展竹产业作为生态文明建设，推进生态环境保护的着力点，把发展竹产业作为扶贫攻坚一项重要措施。

加强指导，健全产业服务体系。要积极引导集体经济组织在农民自愿的基础上，建立竹产业专业合作社或专业协会，充分发挥合作社作用，加大政策、生产、流通、技术等方面的服务和指导，增强抗风险能力。

12.1.2政策保障

⑴消化吸收国家、省对竹产业的扶持政策，并根据本地实际出台细化方案、配套措施和优惠政策，设立市、县（市、区）各级财政竹专项资金，整合涉农项目资金，鼓励、支持企业和各种社会力量投资支持竹产业，创造良好的创业环境，引导各种生产要素向竹产业聚集，夯实竹产业基础性、支柱型产业地位，促进我市竹产业做大做强。

⑵推进建立银企合作机制，出台竹林抵押贷款政策，引导、鼓励金融部门加大对竹产业开发的融资力度，允许以竹基地作抵押，简化贷款程序、放大贷款比例。

⑶完善竹林自然灾害保险政策，鼓励、引导保险机构开展竹产业保险业务，由政府兜底或通过政府授信、贷款保险等方式对竹林基地进行保险，最大程度地降低自然灾害对林农造成的损失，降低经营风险。

⑷搞活林权交易市场，促进林地有序流转。

第一，积极探索和创新林权管理的长效机制，化解阻碍竹产业发展的林权林地流转瓶颈和“梗阻”环节；积极探索建立“林地储蓄银行”机制，更大程度上激活与释放竹产业发展潜力。

第二，进一步稳定和完善林权政策。要在稳定林地所有权的前提下，放活林地经营权，明晰林木所有权，保障开发者的收益权。支持国有、民营、私营、外资、个体等多种所有制形式培育竹资源，发展竹产业，坚持“谁造谁有，共造共有，长期不变，经营者依法享有占有、使用、收益和处置的权利”的政策，调动全社会的力量参与竹产业的发展。

第三，抓住林业产权制度改革的契机，巩固完善竹山经营承包责任制，保持政策连续稳定。切实做好新一轮竹山经营承包，深化集体林产权制度改革，建立规范有序的流转机制，通过承包、租赁、拍卖、转让、联营、股份合作等多种形式活化林地使用权，加快竹林和竹山使用权的合理有效流转。即在“自愿、合法、有偿”的前提下，鼓励山地向有实力、懂技术、善经营的生产大户流转，推进适度规模经营，提高竹林经营效益。

⑸用好产业发展和扶贫政策，积极创新产业扶贫机制。探索建立“林权变股权、补助资金作股金、林农当股东、保底分红、利益共享”运行机制，创新“农户参股企业”、“公司+农户”、“公司+基地+农户”等适合竹产业精准扶贫的经营模式，鼓励和引导竹林经营企业、加工企业通过股份合作方式，吸收农民土地入股、补助金入股、劳动力入股、管护入股、分户承包等形式，推动规模化、集约化经营，提高产业的组织化程度，确保贫困户长期稳定收益，带动更多农户增收致富。

⑹创新机制，保护竹农利益。在充分尊重农民意愿前提下，鼓励和支持竹林向林业龙头企业或经营大户流转，大力引导和推行竹农以“山地入股、保底分红、专业承包、就地就业”，龙头企业建基地，实行规模经营和集约经营的竹资源发展模式，使企业和竹农共享竹产业发展成果。积极探索既有利于提高竹产业规模化、集约化经营水平，又能保护竹农利益的有效经营机制。

12.1.3资金保障

⑴争取财政资金，带动竹产业发展。积极争取国家和省级竹产业发展项目补助资金、中央和省级财政投资，充分发挥财政资金的导向和杠杆作用，带动企业和社会资金参与竹产业发展。

⑵整合项目资金，支持竹产业发展。按照“资金性质不变、管理权限不变”原则，对财政、国土、水利、农业、林业、扶贫、交通、水保等部门中涉及的现代农业扶持产业发展、土地整治、小农水重点县建设、造林补助、产业扶贫、农村公路建设、土地治理、水土保持重点建设等上级部门和市、县财政安排的涉农项目资金进行整合，从基地建设、资源培育、道路等基础设施、新品种和新技术推广、培育龙头企业等方面给予资金支持。

⑶创新融资机制，推动竹产业发展。引导涉农金融机构根据竹产业发展特点，加大对高产竹林新造、低产竹林改造、笋材兼用林建设、龙头企业精深加工以及企业并购重组等信贷支持力度，实行优惠利率，财政优先给予贷款贴息。推进竹农信用评价和林权抵押相结合的免评估、可循环小额信用贷款，扩大林农贷款覆盖面。中央和地方用于支持林业发展的贴息贷款，优先支持竹产业发展。争取国家支持，通过发行企业债券和银行间市场融资产品等，筹集竹产业发展资金，促进相关企业做强做大。建立健全灾害风险防范机制，支持、引导保险机构开展竹保险业务，鼓励和引导企业、林农投保，逐步建立规范有序、覆盖全市的竹林保险保障体系，规避自然灾害风险，减轻企业和林农负担。

⑷吸引社会资金，助力竹产业发展。制定和完善鼓励社会资本、民间投资及外商投资的政策和措施，吸引各种社会资金和外资参与竹产品的生产和开发。继续扩大对外开放，搞好招商引资工作。其一，大力对外宣传我市的竹资源优势、竹产品加工条件和投资环境，搞好竹资源及其竹产品开发项目的包装，增强我市竹产业开发对外商的吸引力。其二，努力创造宽松的投资环境，从征地、税费、水电、贷款等方面实行优惠政策，为外商到我市投资开发竹产业创造宽松的环境。其三，主动出击，把自己的资源优势同别人的资金优势、技术优势、管理优势、市场优势结合起来，实现优势互补，共同发展。其四，强化服务意识，简化办事程序，拓宽服务领域，规范服务内容，完善服务功能，最大限度地为外商投资提供方便。

⑸实行资金倾斜，推进产业精准扶贫。产业发展项目资金和扶贫资金优先向竹产业倾斜，一是国家竹产业发展示范项目，优先满足有一定数量贫困户入股或吸纳一定数量贫困户就业的企业（大户）或自主经营的贫困农户新造高产竹林的资金需求；二是在省级竹产业发展专项资金中，每年安排专项资金用于支持有一定数量贫困户入股或吸纳一定数量贫困户就业的企业（大户）或自主经营的贫困农户进行低产竹林改造；三是在国家、省级扶贫资金中，和市本级筹集的精准扶贫资金中，安排竹产业扶贫专项资金，按一定规模和补助标准支持贫困农户发展竹产业。

⑹严格资金管理，保障竹产业发展。强化资金审计，建立资金绩效考核机制，保障竹产业发展专项资金安全高效运行。

12.1.4科技支撑

⑴强化科技兴竹的意识

要把科技摆在竹产业发展的首要位置，强化科技创新意识、科技投入意识、科技人才意识，走科技兴竹之路。要依靠科技进步和技术创新，实行高起点、高标准，努力提高竹产业发展的科技含量，推进全市竹产业的发展由粗放经营型向集约经营型的转变、由单一的数量扩张型向质量效益型的转变。

⑵加强科技创新

加快新产品、新品种的研究与开发，创造和拥有更多的自主知识产权；广泛应用新技术、新工艺，提高生产水平和生产能力。依托省内有关科研院所及省外其它竹产业研究机构，加强竹产业有关技术的研究、应用和推广，为竹产业发展提供技术支持；加快建立以企业为主体、产学研相结合的技术创新体系，开发新产品，延伸产业链，培育知名品牌，提升市场竞争力。

⑶加大科技成果推广应用的力度

坚持以推广为重点，抓好现有先进适用技术的推广应用。实行重大竹业科技推广和引入攻关项目招投标制度，大力推广先进、适用的科技成果，使科技成果转化为生产力。竹林基地建设要注重质量和效益，在大力发展本地优良竹种的同时，要积极引进培育新品种；要根据不同的培育类型，选择适宜的土壤、地形条件，为实现竹林速生丰产奠定基础；积极推广应用竹林经营管理技术和老竹改造复壮技术，实现合理经营竹林，永续利用竹林。竹加工企业要围绕提高产品质量，进一步实施技术改造，降低能耗和生产成本。

⑷提高竹林经营者的技术水平

第一，分层次、有计划、有步骤地开展竹栽培实用技术培训，建立分级技术培训制度，抓好科技培训工作，提高竹林生产经营者的科技水平。通过培训提高竹产业队伍整体素质，要认真落实《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》，主动适应林业发展的新形势、新任务的要求，转变思想观念和工作职能，强化和推进竹产业培训建设，逐步建立起与社会主义市场经济和现代林业相适应的培训制度和运行机制，为实现竹产业飞跃发展提供强有力的人才和智力保障。

培训对象与培训内容。根据《林农技术资格岗位规范》要求，建立市、县、乡三级培训机制，重点对市、县(市、区)工程管理人员和技术骨干，重点乡镇领导、乡村集体(个体)、林场场长、技术员，乡村护林员、林木种苗专业户、林区企业厂长(经理)等实施实用技术培训和技术资格培训，主要内容是普及林业科学知识，进行竹林丰产培育技术、竹林经营加工技术等方面的培训。

培训形式。在政府统筹下，综合运用竞争激励手段和财政扶持政策，建立市、县、乡三级培训网络，充分调动林农、各级工程管理人员、技术人员以及企业经营主体的主动性和积极性，多渠道、多层次、多形式地开展培训工作。一是举办竹产业管理与技术培训班，培训中采取室内理论培训与田间地头现场示范相结合的方式，让林农、管理人员及技术人员更方便地学习管理与生产技术。二是组织市、县(市、区)管理人员、技术骨干、企业厂长、林农到外地参观、学习、考察，走出去，引进来，相互交流，引进更为先进的管理经验。三是请国内外专家、教授、高级工程师进行讲座，扩宽竹产业发展新理念。四是采取集中讲解与书面材料相结合的形式，印制发放《竹林丰产培育技术》等图文并茂、通俗易懂的技术学习资料，让林农更牢固地掌握管理技术。五是充分利用报纸、电视、电影、广播等新闻媒体的宣传作用，重点宣传国家有关政策和竹产业生产管理技术。

第二，建立健全技术承包责任制，鼓励科研机构和科研人员通过技术承包、技术入股、技术转让和服务等多种形式参与竹产业化经营。

第三，鼓励科技人员到一线进行技术承包，与乡(镇、场)、经营者或企业签订技术服务或技术承包合同，报酬与质量、效益挂钩。

第四，加强各层次人才培养和高层次人才引进，健全科技培训推广体系，强化竹种源的选择、竹种苗培育和推广、竹病虫害防治等方面的技术服务与指导，提高科技兴竹能力。

⑸突出抓好科技示范

要突出抓好科技示范，市、县区、乡镇层层建立竹业科技示范基地，基地规模因地制宜。要通过科技示范推动竹业科技普及，辐射、带动竹业科技成果的推广应用，形成有特色的竹产业。抓好科技示范园建设，选择面积集中连片、交通方便、产业基础良好的地方，建立一批科技兴竹示范点，集中推广先进技术。组建民办的科技推广专业实体，多种形式加快科技成果推广。建立新造高产竹林和低产竹林改造科技示范基地，让企业、林农看到优良品种和先进实用技术带来的实际利益，发挥典型样板的引领作用，引导企业、林农积极投身发展竹产业。

⑹建立竹产业发展科技支撑体系

重点加强人才体系、技术体系、高层智囊体系建设。一是以竹业科技人员为基础，构建竹产业发展人才体系；二是以大专院校、科研院所、科技推广单位为技术依托，开展科技攻关、技术推广，构建竹产业发展技术体系；三是以专家、教授、高级工程师为主体，进行技术论证、决策咨询，构建竹业发展高层智囊体系。人才是竹业科技的载体，也是竹产业发展的关键，各级党委、政府要为人才发挥作用提供宽松、良好的环境，采取有力措施，留住现有人才、大力培养本地人才、积极引进竹业专门人才。

## 12.2发展建议

⑴将竹产业列为全市重点产业来打造

将竹产业作为10年后产值超百亿元的农业主导产业，把竹产业定位为精准扶贫产业、现代农业攻坚主导产业，纳入 “三农”工作和苏区振兴发展重要内容，作为生态文明建设，推进生态环境保护的一项重要措施。将崇义、大余、上犹、宁都、龙南、定南、全南、瑞金、会昌确立为竹产业发展重点县，促进崇义、大余、上犹竹林生态旅游整体综合开发。

⑵加大扶持力度

以市委、市政府名义出台《关于加快竹产业发展的实施意见》，明确一批优质产品、重点企业，加大帮扶和招商力度，加快培育、壮大一批具有影响力的企业集团和优质产品。从2017年起，市财政每年安排一定资金作为市级竹产业发展专项基金，以后逐年增加，主要用于补助竹林基础设施建设、示范推广、笋竹加工水平提升、市场及交易信息平台建设、竹业科技开发引进推广、品牌建设等，借鉴安吉县经验，以奖代补模式设立专门奖补基金，设立明星企业奖、规模晋级奖、小微企业升级奖、自主创新奖、品牌创建奖、开拓市场奖等。同时，整合有关农业综合开发、扶贫开发、移民开发、退耕还林后续产业等相关项目资金用于发展竹产业。鼓励企业、民间资本投资发展竹产业，鼓励林权所有者利用林权抵押贷款和其他金融贷款发展竹产业。加强信用建设，完善担保措施，支持金融机构为竹产企业并购重组和科技研发提供贷款支持和融资服务，建立面向林农和农民林业专业合作社等生产经营者的小额贷款扶持机制，开展符合竹产业特色的多种信贷模式的融资业务，加强政、银、企合作，支持龙头企业融资上市或发行企业债券。

⑶加大招商引资力度

引导和鼓励社会力量投入竹业建设，积极引进国内外竹产业生产、销售大牌企业，在我市竹资源大县兴办竹（笋）深加工项目，创建竹制品网络销售平台和大型超市（集市）点，如在崇义建竹产业园，利用当地丰富的竹原料，开发竹家具、竹工艺品、竹碳、竹饮料、竹叶黄酮、竹服饰、竹纤维制品等系列产品。

⑷深入推进配套改革

继续深入推进林权制度配套改革，大力培育发展新型经营主体，大力推进竹林适度规模经营。在南康家具产业中逐渐增加竹家具的比重。出台规范竹笋管理办法，切实保障竹林经营者合法权益。

⑸将竹产品优先纳入政府采购目录

在市政园林景观、旅游乡村、办公楼装饰工程及办公家具选购中优先选用竹栈道、竹集成材、竹建筑材料，竹户外防腐材料，竹装饰材料、竹家具等生态环保材料。